## 工作量统计
功能项 | 子功能 | 工期
Base架构设计
| 用户管理设计 | 3.5
| 角色管理设计 | 2.5
| 菜单管理设计 | 3
| 岗位管理设计 | 4
| 部门管理设计 | 3.5
| 数据字典管理 | 4
| 日志管理 | 3
| 工作流设计 | 6.5
| 权限管理设计 | 5.5
业务模块设计
| 产品管理设计 | 3
| 客户管理设计 | 2.5
| 供应商管理设计 | 1
| 业务数据字典设计 | 2
| 配件关系设计 | 3
| 电动执行器设计 | 3
| 启动执行器设计 | 3
| 报价单设计 | 7.5
项目搭建
| springboot+thymeleaf搭建 | 5.5
| mysql数据库搭建 | 2.5
| 服务器jdk等环境搭建 | 1
Base后端开发
| 用户管理开发 | 4.5
| 角色管理开发 | 2
| 菜单管理开发 | 2
| 岗位管理开发 | 2
| 部门管理开发 | 4.5
| 数据字典开发 | 2
| 日志管理开发 | 2
| 工作流开发 | 6.5
| 权限管理开发 | 5.5
| 产品管理开发 | 3.5
| 客户管理开发 | 3.5
| 供应商管理开发 | 2.5
| 业务数据字典开发 | 2.5
| 配件关系开发 | 3.5
| 电动执行器开发 | 2
| 启动执行器开发 | 3
| 部门角色分配 | 5
| 角色分配用户 | 5
| 产品数据多级联动搜索 | 3
| 测试模拟用户数据整理 | 2
| 报价单模块开发 | 6.5
Base前端页面开发
| 用户管理开发 | 2
| 角色管理开发 | 3
| 菜单管理开发 | 2.5
| 岗位管理开发 | 3.5
| 部门管理开发 | 2.5
| 数据字典开发 | 2.5
| 日志管理开发 | 2.5
| 工作流开发 | 6.5
| 权限管理开发 | 2.5
| 产品管理开发 | 2.5
| 客户管理开发 | 2.5
| 供应商管理开发 | 2.5
| 业务数据字典开发 | 3.5
| 配件关系开发 | 2.5
| 电动执行器开发 | 4.5
| 启动执行器开发 | 2.5
| 报价单开发 | 2.5
报价单工作流开发
| 报价单角色流程开发 | 2
| 业务员报价单报价与权限 | 3
| 销售经理审批与权限 | 2
| 区域经理审批与权限 | 2
| 副总审批与权限 | 2
| 老总审批与权限 | 2
| 审批流根据系数调整流程走向开发 | 2
| 审批流根据金额调整流程走向开发 | 2
需求细节开发
| 产品字典根据提供文档导入数据 | 2.5
| 报价单 增加气动执行器 | 0.5
| 报价单选择产品 查询条件 仿照 产品管理 | 0.5
| 报价单 增加时 显示字段 | 0.5
| 报价单 增加时 自动运算合计 | 1.5
| 报价单 螺栓 不用关联 | 0.5
| 报价单号 用区域代码+时间戳 自动创建 | 0.5
| 登录超时 定一个小时 | 0.5
| 审批流程 重新整理 | 0.5
| 产品表中 加上 其他，介质，温度 | 0.5
| 报价单添加 单号不能重复 | 0.5
合计 |  | 218.5 | 人日
人日单价 |  | 600
总金额 |  | 131100